## Slide 1
Оптимизация процесса мытья рук детей
МБ ДОУ “Детский сад №139”
2021-2022 уч.г.

## Slide 2: Общие данные:
Заказчик: Риттер С.С., заведующий ДОУ
Процесс: мытье рук детей 2 младшей группы
Границы процесса: мытье рук детей перед обедом, от входа туалетной комнаты, до выхода из нее.
Руководитель лин- проекта: Струкова О.В. Ст. воспитатель
Команда лин-проекта: Кучебо Т.И., Размочаева Ж.В. воспитатели, Котова О.В. инструктор по ФК

## Slide 3: Обоснование
Длительный процесс организации мытья рук и умывание
Непоследовательные действия детей
Дети толкают друг друга
При умывании не засучивают рука одежды
Не пользуются мылом
Играют с водой и друг с другом
Не снимают полотенца с крючка
Вытирают, лицо и руки не разворачивая полотенца

## Slide 4: Цели:
Сокращение времени на оптимизацию процесса
Формировать умение мыть руки по алгоритму
Эффекты:
Умение мыть руки по алгоритму от 10% до 90%
Сроки:
С 01.12.2021г. По 20.04.2022г.

## Slide 5: Команда проекта
Струкова О.В.– руководитель проекта
Кучебо Т.И.- воспитатель
Котова О.В.- инструктор по ФК
Размочаева Ж.В.- воспитатель

## Slide 6: Пирамида проблем
Длительный процесс организации мытья рук и умывания
Потеря времени на борьбу детей за первое место в очереди
Потеря времени при намыливания, поднимания куска мыла при выскальзывании
Дети не снимают с крючка полотенце
и не разворачивают

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
Беседы: «Почему руки должны быть чистыми?», «Чистые ручки», «Тёплою водою руки чисто мою»
Чтение художественной литературы:К.Чуковский «Мойдодыр»,А.Барто «Девочка чумазая».
Игры- ситуации «Покажи мишке как мы умеем умываться», «Чисто умываемся, насухо вытираемся»
Дидакдические игры «Чем мы моемся», «Парные картинки»
Потешки , пальчиковые игры.
Экскурсия в старшую группу «Как старшие дети моют руки»

## Slide 8: Достигнутые результаты
Chart: 
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1.Сокращение времени на оптимизацию процесса 2. Формирование умения мытья рук по алгоритму | 1.Нарушаеться очерёдность и порядок; мыло выскальзывает из рук.(10%-20%) 2.Дети забывают алгоритм мытья рук (10%-20%) | Деление детей на подгруппы; использование жидкого мыла(50%-80%) Визулизация алгоритма мытья рук(50%-80%) . | 1.Сократили время на оптимизацию процесса: дети делятся на подгруппы, правильно пользуются жидким мылом, снимают полотенце с крючка и разворачивают его (80%) 2.Умение мыть руки по алгоритму от 10% до 80%

## Slide 10: «Было» Нарушается очередность и порядок при умывании.

## Slide 11: «Стало» Дети делятся на подгруппы, что способствует порядку

## Slide 12: «Было» Потеря времени при намыливании, выскальзывание мыла из рук

## Slide 13: «Стало» При замене кускового мыла на жидкое, сократили время на умывание

## Slide 14: «Было» Не снимают полотенце с крючка и не разворачивают его

## Slide 15: «Стало» Снимают полотенце с крючка и разворачивают его

## Slide 16: Результаты проекта.
Дети заходят друг за другом в умывальную комнату.
При умывании засучивают рукава одежды
Нажимают на дозатор, пользуются жидким мылом.
Снимают с крючка полотенце, разворачивая его, вытираются самостоятельно

## Slide 17
Спасибо за внимание